Приложение

к постановлению Центральной избирательной

комиссии Республики Татарстан

от 11 июня 2014 года № 27/333

#### Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва

##### Дата голосования – 14 сентября 2014 года

| Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ). |  |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ № 157-ФЗ). Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее также – ЗРТ). |  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 1 | Назначение выборов на 14 сентября 2014 года п. 6, 7 ст. 10 ФЗ ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 87 ЗРТ | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования Решение о назначении выборов принято 9 июня 2014 года (Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 9 июня 2014 года № 3597-IV ГС) | Государственный Совет Республики Татарстан |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 6 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения Решение о назначении выборов опубликовано 10 июня 2014 года (газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан») | Государственный Совет Республики Татарстан |
| 3 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7, 8 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | Не позднее 15 июня 2014 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) |
| 4 | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | После представления в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан указанного перечня | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 5 | Составление списка избирательных объединений по состоянию на 10 июня 2014 года п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Список избирательных объединений составляется по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| 6 | Опубликование списка избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов в государственных периодических печатных изданиях, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее 13 июня 2014 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| 7 | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан списка избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее 13 июня 2014 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| 8 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий п. 12 постановления ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 | С 25 июля по 14 августа 2014 года (начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ И УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| Одномандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (п. 2 ст. 18 ФЗ, ч. 2 ст. 25 ЗРТ). Примечание: Во исполнение части 5 статьи 4 ФЗ № 157-ФЗ Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан определила схему одномандатных избирательных округов и представила ее на утверждение в Государственный Совет Республики Татарстан не позднее 1 декабря 2013 года. Примечание: Схема одномандатных избирательных округов утверждена Государственным Советом Республики Татарстан сроком на десять лет в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 13 февраля 2014 года (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 157-ФЗ). |
| Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей (п. 2 ст. 19 ФЗ, ч. 2 ст. 27 ЗРТ). Примечание: Во исполнение части 7 статьи 4 ФЗ № 157-ФЗ избирательные участки образованы не позднее 20 января 2013 года. |
| 9 | Формирование окружных избирательных комиссий ст. 25 ФЗ ст. 14 и 91.1 ЗРТ | Не позднее 30 июня 2014 года (не позднее чем за 75 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| Примечание: Полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться на иные избирательные комиссии (п. 1 ст. 25 ФЗ, ч. 1 ст. 14 ЗРТ). |
| 10 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 5 ст. 19 ФЗ ч. 4 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 14 августа 2014 года (на установленный территориальной избирательной комиссией срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования), а в исключительных случаях не позднее 10 сентября 2014 года (не позднее чем за три дня до дня голосования по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 4 августа 2014 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации муниципального района, городского округа |
| 12 | Доведение до сведения избирателей информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ |  | Администрации данных учреждений |
| 13 | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее чем через два дня после образования указанных избирательных участков (например, если данные избирательные участки будут образованы 14 августа 2014 года, то опубликование должно состояться не позднее 17 августа 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия |
| Примечание: Участковые избирательные комиссии сформированы территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не позднее 30 апреля 2013 года (ст. 27 ФЗ, ч. 8 ст. 4 ФЗ № 157-ФЗ). |
| Примечание: Совмещение комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов различных уровней возможно по решению комиссии, организующей выборы на определенной территории, которое принято на основании обращения комиссии, организующей выборы на части этой территории (п. 9 ст. 20 ФЗ, ч. 7 ст. 10 ЗРТ). |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 14 | Самовыдвижение кандидатов п. 8 ст. 4, ст. 32-34 ФЗ ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34 ЗРТ | С 11 июня 2014 года (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года |
| 15 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным избирательным округам ст. 32, 33, 35 ФЗ ч. 9 ст. 34 ЗРТ | С 11 июня 2014 года (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | Избирательное объединение |
| 16 | Выдвижение республиканского списка кандидатов избирательным объединением ст. 32, 33, 35 ФЗ ч. 9 ст. 34 ЗРТ | С 11 июня 2014 года (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательное объединение |
| 17 | Принятие решения о заверении республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением п. 14 ст. 35 ФЗ ч. 5 ст. 40, п. 6 ст. 91 ЗРТ | В течение трех дней со дня приема документов (например, если документы были приняты 17 июня 2014 года, то республиканский список должен быть заверен не позднее 19 июня 2014 года) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 18 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан п. 7 ст. 33 ФЗ ч. 5 ст. 46 ЗРТ | После представления документов, необходимых для выдвижения | Окружная избирательная комиссия |
| 19 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 20 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным объединением (при необходимости) ст. 35.1, п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ст. 42.1, ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 21 | Сбор подписей избирателей в поддержку республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением (при необходимости) ст. 35.1, п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ст. 42.1, ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 22 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ЗРТ | Не ранее 30 июня 2014 года и не позднее 30 июля 2014 года до 18 часов (не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
| 23 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан документов для регистрации республиканского списка кандидатов ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ЗРТ | Не ранее 30 июня 2014 года и не позднее 30 июля 2014 года до 18 часов (не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 24 | Принятие решения о регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов либо об отказе в регистрации п. 18 ст. 38 ФЗ ч. 2 ст. 47 ЗРТ | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов документов (например, если документы были приняты 1 июля 2014 года, то соответствующее решение должно быть принято не позднее 10 июля 2014 года) | Окружная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 25 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 1 ст. 50 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации (например, если решение о регистрации было принято 7 июля, то соответствующие документы должны быть представлены до 12 июля 2014 года включительно) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 26 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования, то есть не позднее 12 сентября 2014 года | Кандидат |
| 27 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 5 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 28 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе республиканского списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного республиканского списка кандидатов п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 2 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 29 августа 2014 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования, то есть не позднее 12 сентября 2014 года | Кандидат |
| 29 | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им республиканского списка кандидатов в порядке, предусмотренном его уставом п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 5 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 29 августа 2014 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 30 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего республиканский список кандидатов, отозвать его п. 31 ст. 38 ФЗ ч. 4 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 31 | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, республиканский список кандидатов ст. 43 ФЗ ст. 52 ЗРТ | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 32 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗРТ | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (например, если соответствующее заявление поступило 1 июля 2014 года, регистрация доверенных лиц должна быть осуществлена не позднее 3 июля 2014 года) | Окружная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 33 | Составление списков избирателей ст. 17 ФЗ ч. 2 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 2 сентября 2014 года (не позднее чем за 11 день до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 34 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 35 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ч. 1 ст. 30 ЗРТ | С 3 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 36 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей п. 14 ст. 17 ФЗ ч. 12 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 13 сентября 2014 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 37 | Агитационный период п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 59 ЗРТ | Со дня выдвижения кандидата, республиканского списка кандидатов и до ноля часов 13 сентября 2014 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 38 | Оборудование информационного стенда п. 3 ст. 61 ФЗ ч. 3 ст. 73 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов | Участковая избирательная комиссия |
| 39 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п. 2 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 59 ЗРТ | С 16 августа 2014 года и до ноля часов 13 сентября 2014 года (предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 40 | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан п. 6 ст. 50 ФЗ ч. 6. ст. 60 ЗРТ | Не позднее 10 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 41 | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов п. 1.1 ст. 54 ФЗ ч. 2. ст. 64 ЗРТ | Не позднее 10 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 42 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий ч. 7 ст. 61 ЗРТ | По завершении регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 43 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов ч. 4 ст. 62 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакция периодического печатного издания |
| 44 | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации п. 11 ст. 50 ФЗ ч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Кандидат, избирательное объединение, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 45 | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени ч. 10 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир (например, если выход в эфир запланирован на 29 августа 2014 года, то сообщение об отказе от использования эфирного времени должно быть не позднее 25 августа 2014 года) | Кандидат, избирательное объединение |
| 46 | Сообщение редакциям соответствующих периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади ч. 7 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала (например, если опубликование предвыборного агитационного материала запланировано на 29 августа 2014 года, то сообщение об отказе от использования печатной площади должно быть не позднее 23 августа 2014 года) | Кандидат, избирательное объединение |
| 47 | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме ч. 13 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени (например, если предоставление эфирного времени запланировано на 29 августа 2014 года, то представление платежного поручения должно быть не позднее 26 августа 2014 года) | Кандидат, избирательное объединение |
| 48 | Представление платежного поручения филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади ч. 9 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (например, если опубликование предвыборного агитационного материала запланировано на 29 августа 2014 года, то представление платежного поручения должно быть не позднее 26 августа 2014 года) | Кандидат, избирательное объединение |
| 49 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов, с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 5 ст. 63 ЗРТ | В течение трех дней со дня подачи заявления (например, поданное 25 августа 2014 года заявление должно быть рассмотрено не позднее 27 августа 2014 года) | Собственники, владельцы помещений |
| 50 | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего республиканский список кандидатов п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Территориальная избирательная комиссия |
| 51 | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего республиканский список кандидатов п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 52 | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, республиканский список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» п. 10 ст. 48 ФЗ ч. 11 ст. 58 ЗРТ | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия |
| 53 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). ст. 46 ФЗ ст. 56 ЗРТ | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, и так далее |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 54 | Установление сроков распределения средств избирательным комиссиям п.п «д» п. 10 ст. 23 ФЗ п. 16 ст. 91 ЗРТ | После принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 55 | Разработка Инструкции о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений п. 10 ст. 23 ФЗ п. 4 ст. 91 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 56 | Разработка формы финансового отчета кандидата, избирательного объединения п. 10 ст. 23 ФЗ ст. 91 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 57 | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, и обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий п. 7 ст. 57 ФЗ ч. 4 ст. 66 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с Национальным банком Республики Татарстан |
| 58 | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 67 ЗРТ | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат |
| 59 | Создание избирательных фондов избирательными объединениями, выдвинувшими республиканские списки кандидатов, для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 67 ЗРТ | После регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Избирательное объединение |
| 60 | Перечисление в бесспорном порядке по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии на счет избирательной комиссии причитающихся ей денежных средств, а оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств – в доход бюджета Республики Татарстан п. 11 ст. 59 ФЗ ч. 12 ст. 70 ЗРТ | По истечении 30 дней со дня голосования (13 октября 2014 года), а в доход бюджета Республики Татарстан - по истечении 60 дней со дня голосования (12 ноября 2014 года) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 61 | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию п. 13 ст. 59 ФЗ ч. 14 ст. 70 ЗРТ | В пятидневный срок | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 62 | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений) п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 70 ЗРТ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 63 | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 9 ст. 70 ЗРТ | Не позднее 14 октября 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Кандидат, избирательное объединение |
| 64 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования п. 9.1 ст. 59 ФЗ ч. 10 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Окружная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 65 | Представление территориальной избирательной комиссии отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ст. 57 ФЗ ч. 7 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 24 сентября 2014 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 66 | Представление Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ст. 57 ФЗ ч. 8 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 4 октября 2014 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 67 | Представление Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ст. 57 ФЗ ч. 9 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 4 октября 2014 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
| 68 | Представление в Государственный Совет Республики Татарстан отчета о расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших республиканские списки кандидатов ст. 57 ФЗ ч. 11 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 69 | Опубликование отчета о расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших республиканские списки кандидатов, Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в ее официальном печатном органе, а также передача отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования. ст. 57 ФЗ ч. 11 ст. 66 ЗРТ | Указанные отчет и сведения не позднее чем через один месяц со дня их представления в Государственный Совет Республики Татарстан должны быть опубликованы Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в ее официальном печатном органе и переданы редакциям других средств массовой информации для опубликования | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 70 | Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 76 ЗРТ | С 7 до 20 часов 14 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 71 | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | С 3 сентября по 9 сентября 2014 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 72 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | С 10 сентября по 13 сентября 2014 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования). | Участковая избирательная комиссия |
| Примечание: Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (п. 4 ст. 65 ФЗ, ч. 3 ст. 76.1 ЗРТ). |
| 73 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗРТ | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 74 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по республиканскому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 75 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 19 августа 2014 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
| 76 | Изготовление избирательных бюллетеней п. 2 ст. 63 ФЗ ч. 2 ст. 75 ЗРТ | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по республиканскому избирательному округу, формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 77 | Передача избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии п. 12 ст. 63 ФЗ ч. 15 ст. 75 ЗРТ | В срок, установленный Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, на основании своего решения о распределении бюллетеней | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 78 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 63 ФЗ ч. 16 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 12 сентября 2014 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 79 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях п. 20 ст. 63 ФЗ ч. 22 ст. 75 ЗРТ | 14 сентября 2014 года (в день голосования после окончания времени голосования) | Избирательные комиссии |
| 80 | Проведение голосования вне помещения для голосования п. 2, 5 ст. 66 ФЗ ч. 2, 5 ст. 77 ЗРТ | 14 сентября 2014 года (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 4 сентября по 13 сентября 2014 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 81 | Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 79 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 82 | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 28 ст. 79 ЗРТ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
| Примечание: Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 28 ст. 79 ЗРТ). |
| 83 | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (если на территории административно-территориальной единицы образовано несколько одномандатных избирательных округов, протокол № 1 направляется в окружную избирательную комиссию) п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 29 ст. 79 ЗРТ | После подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
| 84 | Установление итогов голосования на соответствующей территории ст. 69 ФЗ ст. 80, 95 ЗРТ | Не позднее 15 сентября 2014 года (не позднее дня, следующего за днем голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 85 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу ст. 70 ФЗ ст. 81, 96 ЗРТ | Не позднее 18 сентября 2014 года (не позднее чем через четыре дня со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
| 86 | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 101 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 87 | Определение результатов выборов по республиканскому избирательному округу ст. 70 ФЗ ст. 81, 97 ЗРТ | Не позднее 22 сентября 2014 года (не позднее чем через семь дней после дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 88 | Направление общих данных о результатах выборов по республиканскому избирательному округу в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 101 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 89 | Установление общих результатов выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан на основании протокола Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан о результатах выборов по республиканскому избирательному округу между политическими партиями и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам ст. 99 ЗРТ | Не позднее 25 сентября 2014 года (не позднее чем через 10 дней после дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 90 | Официальное опубликование в государственных периодических печатных изданиях общих результатов выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан ч. 3 ст. 101 ЗРТ | Не позднее 28 сентября 2014 года (не позднее чем через две недели со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 91 | Регистрация избранных депутатов Государственного Совета Республики Татарстан ч. 4 ст. 100 ЗРТ | После официального опубликования общих результатов выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Государственного Совета, требования, предусмотренного частью 1 статьи 100 Избирательного кодекса | Окружная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 92 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 101 ЗРТ | 13 ноября 2014 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 93 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 101 ЗРТ | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 94 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации п. 11 ст. 70 ФЗ ч. 5 ст. 82 ЗРТ | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами |
| РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |
| 95 | Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании обращений о нарушении закона п. 4 ст. 20 ФЗ ч. 2 ст. 10 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |

# Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан