

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 января 2015 г. |  | № 54/545 |

г. Казань

**О Комплексе мероприятий по организации обучения**

**кадров избирательных комиссий на территории**

**Республики Татарстан в 2015 году**

В целях организации обучения состава территориальных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий на территории Республики Татарстан в 2015 году Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по организации обучения кадров избирательных комиссий на территории Республики Татарстан в 2015 году согласно приложению.

2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией Комплекса мероприятий по организации обучения кадров избирательных комиссий на территории Республики Татарстан в 2015 году, с учетом фактического поступления средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Татарстан.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

4. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий по организации обучения кадров избирательных комиссий на территории Республики Татарстан в 2015 году возложить на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан В.Н.Каменькову и секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Н.П Борисову.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательЦентральной избирательной комиссииРеспублики Татарстан | Э.С.Губайдуллин |
|  |  |
| СекретарьЦентральной избирательной комиссииРеспублики Татарстан | Н.П. Борисова |

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстанот 27 января 2015 года № 54/545 |

**Комплекс**

**мероприятий по организации обучения кадров избирательных комиссий на территории Республики Татарстан**

**в 2015 году (далее - Комплекс мероприятий)[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Расходы, тыс. руб.** |
| №**п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные** | **федераль­ный бюджет[[2]](#footnote-2)** | **бюджет Республики Татарстан** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мероприятий** |
| **Взаимодействие** |
| 1.1 | Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления Республики Татарстан, политическими партиями и иными общественными объединениями, образовательными учреждениями, иными органами и организациями по вопросам обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, а также иных участников избирательного процесса | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.2 | Организация оперативного обмена информацией с территориальными избирательными комиссиями по вопросам обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.3 | Оказание консультативной и методической помощи избирательным комиссиям Республики Татарстан, обеспечение их учебно-методическими материалами и пособиями | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.4 | Обеспечение участия председателей, заместителей председателей и секретарей территориальных и участковых избирательных комиссий, а также других участников избирательного процесса в обучающих мероприятиях ЦИК России с использованием средств видеосвязи и интернет-ресурсов | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.5 | Составление карты-схемы зоны обучения состава территориальных и участковых избирательных комиссий по каждому городскому округу и муниципальным районам Республики Татарстан | февраль-март 2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.6 | Определение базовых территориальных избирательных комиссий в каждой зоне обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | февраль-апрель 2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.7 | Подписание соглашений о взаимодействии с ВУЗами Республики Татарстан по вопросам обучения состава участковых избирательных комиссий и представителей региональных отделений политических партий | май-июль 2015года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П. |  |  |
| **Планирование** |
| 1.8 | Составление Единой программы обучения для территориальных и участковых избирательных комиссий на основе разработанных РЦОИТ при ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации типовых учебных программ | февраль –март 2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.9 | Составление программы обучения для участковых избирательных комиссий, обеспечивающих проведение выборов Президента Республики Татарстан и муниципальных выборов на территории Республики Татарстан в сентябре 2015 года | май –июль2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.10 | Составление графика обучения состава территориальных и участковых избирательных комиссий | февраль2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.11 | Подготовка и утверждение плана обучения состава территориальных и участковых избирательных комиссий | февраль2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.12 | Составление графика обучения лиц, зачисленных в состав резерва участковых комиссий | апрель2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.13 | Подготовка и утверждение плана обучения лиц, зачисленных в состав резерва участковых комиссий | апрель 2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| **Организационно-техническое обеспечение** |
| 1.14 | Обучение, повышение профессиональной квалификации членов избирательной комиссии Республики Татарстан и работников ее аппарата для применения полученных знаний и навыков при обучении членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.15 | Организация работы по оказанию услуг по проведению лекций, практических занятий, тестирования, разработке учебных программ, методических пособий, сценариев деловых игр, электронных средств обучения и контроля знаний, составлению аналитического отчета по результатам обработки тестирования участников обучения | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.16 | Организация работы передвижного избирательного участка, предоставляющего участникам обучения возможность углубленного изучения учебных материалов и выполнения самостоятельной практической работы | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.17 | Обеспечение условий для проведения практических занятий для обучения операторов комплексов электронного голосования (КЭГ) | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П. Потапов Р.В. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.18 | Обеспечение технической возможности для проведения обучения с удаленными аудиториями с использованием средств видеоконференции | весь период | Потапов Р.В. |  |  |
| 1.19 | Освещение в средствах массовой информации и размещение информации на сайте избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» о мероприятиях избирательной комиссии Республики Татарстан по обучению | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| **Методическое и информационное обеспечение** |
| 1.20 | Подготовка учебно-методических пособий для обучающихся на основе материалов, разработанных РЦОИТ при ЦИК России, а также иных материалов, необходимых для обеспечения обучения участковых избирательных комиссий | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.21 | Подготовка электронных средств обучения на основе материалов, разработанных РЦОИТ при ЦИК России (учебных фильмов, аудио и-видео материалов) | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.22 | Подготовка электронных средств контроля знаний на основе материалов, разработанных РЦОИТ при ЦИК России (программ компьютерного тестирования) | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В. |  |  |
| 1.23 | Подготовка программ дистанционного обучения, создание на сайте избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» специального раздела для дистанционного обучения | апрель-май 2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.24 | Подготовка сценариев деловых игр | февраль-март 2015 года  | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н.  |  |  |
| 1.25 | Наполнение на сайте избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» специальных разделов, посвященных обучению избирательных комиссий | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.26 | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований- городских округов и муниципальных районов материалов о мероприятиях по обучению избирательных комиссий  | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 1.27 | Подготовка и обобщение информационных материалов о практике работы избирательных комиссий с обращениями, жалобами (заявлениями) о нарушении законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, и судебных избирательных спорах в ходе подготовки и проведения выборов, прошедших в Республике Татарстан | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Потапов Р.В. |  |  |
| **2. Обучение состава избирательных комиссий Республики Татарстан** |
| 2.1 | Проведение зональных семинаров с выездомна территории для председателей, заместителей председателей, секретарей участковых избирательных комиссий | весь период (по отдельному плану в соответствии со схемой зон)  | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 2.2 | Обучение территориальных и участковых избирательных комиссий, обеспечивающих проведение муниципальных выборов на территории Республики Татарстан в сентябре 2015 года | март –апрель 2015 года (по отдельному плану) | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 2.3 | Обучение лиц, зачисленных в состав резерва участковых комиссий (дистанционно) | весь период | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| 2.4 | Тестирование председателей, заместителей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий | август 2015 года (по отдельному графику) | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н.Потапов Р.В. |  |  |
| 2.5 | Тестирование лиц, зачисленных в состав резерва участковых комиссий | сентябрь 2015 года (по отдельному графику) | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |
| **3. Обработка результатов обучения** |
| 3.1 | Составление аналитического отчета по результатам обработки тестирования всех участников обучения | сентябрь – октябрь 2015 года | Каменькова В.Н.Борисова Н.П.Григорьева Е.Б.Потапов Р.В.Тазиева Ф.Н. |  |  |

1. **В Комплекс мероприятий постановлением избирательной комиссии Республики Татарстан могут быть внесены изменения.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **При поступлении средств федерального бюджета.** [↑](#footnote-ref-2)