#### Приложение

#### к постановлению Центральной избирательной

#### комиссии Республики Татарстан

#### от 26 декабря 2015 г. № 78/999

#### Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва по Мелекесскому одномандатному

избирательному округу № 18

##### Дата голосования – 27 марта 2016 года

| Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ). |  |
| --- | --- |
| Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее также – ЗРТ). |  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
|  | Назначение выборов на 27 марта 2016 года п. 7 ст. 10, п. 8 ст. 71 ФЗ ч. 1 ст. 87, п. 24 ст. 91, ч. 1, 2 ст. 104 ЗРТ | С 17 декабря по 27 декабря 2015 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 6 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7, 8 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) |
|  | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | После представления перечня в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Составление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Список избирательных объединений составляется по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов в государственных периодических печатных изданиях, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
|  | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ И УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| Примечание: Схема одномандатных избирательных округов утверждена постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 13 февраля 2014 года №3346-IV ГС «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан» |
| Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей (п. 2 ст. 19 ФЗ, ч. 2 ст. 27 ЗРТ). Примечание: Во исполнение части 7 статьи 4 ФЗ № 157-ФЗ избирательные участки образованы не позднее 20 января 2013 года. |
|  | Формирование окружной избирательной комиссии ст. 25 ФЗ ст. 14 и 91.1 ЗРТ | Не позднее 11 января 2016 года (не позднее чем за 75 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| Примечание: Полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться на иные избирательные комиссии (п. 1 ст. 25 ФЗ, ч. 1 ст. 14 ЗРТ). |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 5 ст. 19 ФЗ ч. 4 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 25 февраля 2016 года (на установленный территориальной избирательной комиссией срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования), а в исключительных случаях не позднее 23 марта 2016 года (не позднее чем за три дня до дня голосования по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 15 февраля 2016 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны |
|  | Доведение до сведения избирателей информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ |  | Администрации данных учреждений |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее чем через два дня после образования указанных избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковой избирательной комиссии в местах временного пребывания избирателей п. 1.1 ст. 27 ФЗ ч. 6.1 ст. 16 ЗРТ | Не позднее 11 марта 2016 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным избирательным округам п. 8 ст. 4, ст. 32-35 ФЗ ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34 ЗРТ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года; Избирательное объединение |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан п. 7 ст. 33 ФЗ ч. 5 ст. 46 ЗРТ | После представления документов, необходимых для выдвижения | Окружная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, выдвинутого избирательным объединением (в случае если политическая партия не освобождена от сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата) ст. 35.1, п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ст. 42.1, ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ЗРТ | Не ранее 11 января 2016 года и не позднее 10 февраля 2016 года до 18 часов (не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации п. 18 ст. 38 ФЗ ч. 2 ст. 47 ЗРТ | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 1 ст. 50 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 21 марта 2016 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования, то есть не позднее 25 марта 2016 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 5 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 21 марта 2016 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательными объединением, выдвинувшим кандидата ст. 43 ФЗ ст. 52 ЗРТ | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗРТ | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | После дня официального опубликования решения о назначении выборов | Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны |
|  | Составление списков избирателей ст. 17 ФЗ ч. 2 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 15 марта 2016 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 16 марта 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ч. 1 ст. 30 ЗРТ | С 16 марта 2016 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии п. 14 ст. 17 ФЗ ч. 12 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 26 марта 2016 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 59 ЗРТ | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 26 марта 2016 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Оборудование информационного стенда п. 3 ст. 61 ФЗ ч. 3 ст. 73 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п. 2 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 59 ЗРТ | С 27 февраля 2016 года и до ноля часов 26 марта 2016 года (предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан п. 6 ст. 50 ФЗ ч. 6. ст. 60 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п. 7 ст. 54 ФЗ, ч.8 ст.65 ЗРТ | Не позднее 25 февраля 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления г.Набережные Челны по предложению окружной избирательной комиссии |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление данных сведений в ЦИК РТ п. 1.1 ст. 54 ФЗ ч. 2. ст. 64 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ч. 7 ст. 61 ЗРТ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 25 февраля 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов ч. 4 ст. 62 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 25 февраля 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакция периодического печатного издания |
|  | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации п. 11 ст. 50 ФЗ ч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени ч. 10 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир | Кандидат |
|  | Сообщение редакциям соответствующих периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади ч. 7 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат |
|  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме ч. 13 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Кандидат |
|  | Представление платежного поручения филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади ч. 9 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 5 ст. 63 ЗРТ | В течение трех дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы помещений указанных в п.3 и 4 ст.53 ФЗ |
|  | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Собственники, владельцы помещений указанных в п.3 и 4 ст.53 ФЗ |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» п. 10 ст. 48 ФЗ ч. 11 ст. 58 ЗРТ | Не позднее 16 марта 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). ст. 46 ФЗ ст. 56 ЗРТ | С 22 марта по 27 марта 2016 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, и так далее |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Установление сроков распределения средств избирательным комиссиям п.п «д» п. 10 ст. 23 ФЗ п. 16 ст. 91 ЗРТ | После принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 67 ЗРТ | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат |
|  | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию п. 13 ст. 59 ФЗ ч. 14 ст. 70 ЗРТ | В пятидневный срок | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений) п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 70 ЗРТ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Размещение на сайте ЦИК РТ сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств п. 13 ст. 58 ФЗ | В объеме и порядке установленном Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 9 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования п. 9.1 ст. 59 ФЗ ч. 10 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ст. 57 ФЗ ч. 7 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 6 апреля 2016 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ст. 57 ФЗ ч. 8 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 16 апреля 2016 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 25 февраля 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 1 марта 2016 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней п. 2 ст. 63 ФЗ ч. 2 ст. 75 ЗРТ | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Передача избирательных бюллетеней территориальной (окружной) избирательной комиссии п. 12 ст. 63 ФЗ ч. 15 ст. 75 ЗРТ | В срок, установленный Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, на основании своего решения о распределении бюллетеней | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 63 ФЗ ч. 16 ст. 75, ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | Не позднее 21 марта 2016 года (не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗРТ | О проведения голосования в помещении УИК 27 марта 2016 года избиратели должны быть оповещены не позднее 16 марта 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, то есть до 27 марта 2016 года) О проведения досрочного голосования в помещении ТИК со 16 марта по 22 марта 2016 года избиратели должны быть оповещены не позднее 10 марта 2016 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении ТИК, то есть до 16 марта 2016 года) О проведения досрочного голосования в помещении УИК с 23 марта по 26 марта 2016 года избиратели должны быть оповещены не позднее 17 марта 2016 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении УИК, то есть до 23 марта 2016 года) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | С 16 марта по 22 марта 2016 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | С 23 марта по 26 марта 2016 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования). | Участковая избирательная комиссия |
| Примечание: Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (п. 4 ст. 65 ФЗ, ч. 3 ст. 76.1 ЗРТ). |
|  | Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 76 ЗРТ | С 7 до 20 часов 27 марта 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования п. 2, 5 ст. 66 ФЗ ч. 2, 5 ст. 77 ЗРТ | 27 марта 2016 года (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 17 марта по 26 марта 2016 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях п. 20 ст. 63 ФЗ ч. 22 ст. 75 ЗРТ | 27 марта 2016 года (в день голосования после окончания времени голосования) | Избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 79 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 28 ст. 79 ЗРТ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
| Примечание: Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 28 ст. 79 ЗРТ). |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную (окружную) избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 29 ст. 79 ЗРТ | После подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу ст. 70 ФЗ ст. 81, 96 ЗРТ | Не позднее 31 марта 2016 года (не позднее чем через четыре дня со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 101 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов на основании протокола территориальной (окружной) избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу ст. 99 ЗРТ | Не позднее 7 апреля 2016 года (не позднее чем через 10 дней после дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов ч. 3 ст. 101 ЗРТ | Не позднее чем через две недели со дня голосования | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
|  | Регистрация избранного депутата Государственного Совета Республики Татарстан ч. 4 ст. 100 ЗРТ | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, требования, предусмотренного частью 1 статьи 100 Избирательного кодекса | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации п. 11 ст. 70 ФЗ ч. 5 ст. 82 ЗРТ | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами |
| РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |
|  | Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании обращений о нарушении закона п. 4 ст. 20 ФЗ ч. 2 ст. 10 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |

# Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан