|  |
| --- |
|  |

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 марта 2018 г. |  | № 23/170 |

г. Казань

**О плане основных мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий новых составов на территории**

**Республики Татарстан**

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 16 и 17 Избирательного кодекса Республики Татарстан, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» (в редакции от 23.03.2016 года № 329/1874-6) Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план основных мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий новых составов на территории Республики Татарстан (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Республики Татарстан.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Разместить настоящее постановление на официальной странице территориальных избирательных комиссий Республики Татарстан на сайтах администраций муниципальных районов, городских округов Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Н.П. Борисову.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Центральной избирательной комиссии  Республики Татарстан | М.Р. Шагиахметов |
|  |  |
| Секретарь  Центральной избирательной комиссии  Республики Татарстан | Н.П. Борисова |

Приложение

к постановлению Центральной избирательной

комиссии Республики Татарстан

от 29 марта 2018 г. № 23/170

**План**

**основных мероприятий по формированию участковых**

**избирательных комиссий новых составов**

**на территории Республики Татарстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители, ответственные** |
|  | Направление информационного письма председателям территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК), главам местных администраций муниципальных районов, городских округов (далее – главы администраций) | не позднее  31.03.2018 г. | организационно-методический отдел аппарата ЦИК Республики Татарстан |
|  | Приведение в соответствие законодательству Российской Федерации о выборах постановлений (решений) глав администраций о схемах и описаниях избирательных участков, участков референдума на территории Республики Татарстан | 01-17 апреля  2018 г. | главы администраций,  ТИК,  Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата ЦИК Республики Татарстан |
|  | Представление в ЦИК Республики Татарстан постановлений (решений) глав администраций, указанных в пункте 2 настоящего плана | не позднее  17.04.2018 г. | главы администраций,  ТИК,  организационно-методический отдел аппарата ЦИК Республики Татарстан |
|  | Направление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для согласования решений об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума и (или) их границ[[1]](#footnote-1) | не позднее  19.04.2018 г. | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Обновление данных для постоянного раздела на информационном портале Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Найди свой участок» | не позднее  20.04.2018 г. | Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата ЦИК Республики Татарстан,  ТИК |
|  | Определение числа членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии;  Утверждение текста информационного сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, а также о сроках проведения заседания по формированию участковой избирательной комиссии | Не позднее  11.04.2018 года | ТИК |
|  | Опубликование в СМИ (обнародование) сообщения о приеме предложений по формированию УИК с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав УИК, о количестве членов УИК | Не позднее  14.04.2018 года | ТИК |
|  | Направление в Центральную избирательную комиссии Республики Татастан сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | В течение двух дней с момента публикации в СМИ  (до 16.04.2018 г.) | ТИК |
|  | Размещение сообщений о приеме предложений в составы УИК на сайте ЦИК Республики Татарстан в специальном разделе, посвященном формированию УИК и резервов составов УИК | не позднее  18.04.2018 г. | организационно-методический отдел аппарата ЦИК Республики Татарстан,  Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата ЦИК Республики Татарстан |
|  | Прием предложений по формированию УИК[[2]](#footnote-2) | 30 дней  (в период  с 18.04.2018 г.  по 17.05.2018 г.) | ТИК |
|  | Осуществление процедуры проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в составы участковых избирательных комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Весь период  (ежедневно) | ТИК, органы, осуществляющие проверку  (Министерство внутренних дел РТ, Управление  по вопросам миграции МВД по РТ) |
|  | Принятие решений о формировании участковых комиссий на заседаниях ТИК, назначение их председателей | В течение 30 дней со дня окончания приема предложений о кандидатурах для назначения в состав участковых комиссий | ТИК |
|  | Организация, проведение первых организационных заседаний УИК | в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании по выборам Президента РФ[[3]](#footnote-3),  но не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении членов с правом решающего голоса[[4]](#footnote-4) | ТИК, УИК |
|  | Избрание заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии | на первом организационном  заседании  УИК | УИК |
|  | Выдача удостоверений членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | после проведения первого организационного заседания участковой  избирательной  комиссии | ТИК |
|  | Введение информации о составах участковых избирательных комиссий в задачу «Кадры» ГАС «Выборы» | после проведения первых организационных заседаний УИК | ТИК, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата ЦИК Республики Татарстан |
|  | Направление в ЦИК Республики Татарстан решений ТИК с предложениями кандидатур для зачисления в резерв составов участковых комиссий | не позднее чем через 30 дней со дня окончания формирования УИК | ТИК |
|  | Формирование резерва составов участковых комиссий | не позднее чем через 45 дней со дня окончания формирования УИК | Организационно-методический отдел аппарата ЦИК Республики Татарстан, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы» аппарата ЦИК Республики Татарстан |
|  | Обучение членов УИК | по отдельному плану | ЦИК Республики Татарстан, ТИК |

1. В случае, предусмотренном подпунктом "в", "г" или "д" пункта 2.1, 2.3 статьи 19 ФЗ-67 [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт 8.5 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» утвержденных постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 г.№192/1337-5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Официальное опубликование результатов выборов – 24 марта 2018 года, «Российская газета» №61с(7524с), окончание избирательной кампании по выборам Президента РФ – в день представления ЦИК РФ отчета о расходовании…в палаты ФС РФ (не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов – не позднее 24 июня 2018 года). [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункт 8.12. Методических рекомендаций по формированию избирательных комиссий… «согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона участковая избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий участковой избирательной комиссии предыдущего состава». [↑](#footnote-ref-4)