**Окружная избирательная комиссия Ибрагимовского**

**одномандатного избирательного округа №7**

ул.Волгоградская,32, Казань, 420044 Волгоградская ур.,32, Казан, 420044

223 22 33 доб.1832

**РЕШЕНИЕ**

30 июня 2022г. №33/2

**О плане работы окружной избирательной комиссии Ибрагимовского одномандатного избирательного округа №7 по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан**

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 9 июня 2022 года №172/1520 о КалендарнО-МЕТОДИЧЕСКом плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу № 7 окружная избирательная **решила:**

1. Утвердить план работы окружной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан (прилагается).

2. Секретарю окружной избирательной комиссии Г.Г.Хусаеновой

ознакомить членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса с планом работы под подпись.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель окружнойизбирательной комиссии  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  О.К.Малышева |
|  |  |  |
| Секретарь окружной избирательной комиссии  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Г.Г.Хусаенова |
|   М.П. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНрешением окружной избирательной комиссии от 30 июня 2022г. № 33/2 |

**План
работы окружной избирательной комиссии
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва**

 **11 сентября 2022 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1. Подготовка к проведению голосования, списки участников голосования |
| 1.1 | Проведение организационного заседания с принятием решений:-о плане работы ОИК в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва 11 сентября 2022 года;-о графике работы окружной избирательной комиссии;-о распределении обязанностей между членами ОИК с правом решающего голоса в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва 11 сентября 2022 года; -о создании комиссии по списанию материальных ценных ценностей | Июнь 2022 года |
| 1.2 | Проведение заседания с принятием решений:-прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК;- принятие решения территориальной избирательной комиссии о дополнительном зачисление в резерв составов УИК | Июль 2022 года |
| 1.3 | Работа по приему заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения | С 27 июля по 07 сентября 2022 года |
| 1.4 | Проведение заседания ТИК с принятием решенияоб организации голосования 11сентября 2022 года. | Август 2022 года |
| 1.5 | Распределение СИЗ и канцелярских товаров по участковым избирательным комиссиям | Сентябрь 2022 года |
| 1.6 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  | Не позднее 30 августа 2022 года |
| 1.7 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию  | Не позднее 31 августа 2022 года |
| 2. Финансирование подготовки и проведения общероссийского голосования |
| 2.1 | Утверждение и распределение средств участковым избирательным комиссиям на проведение выборов  | Август 2022 года |
| 2.2 | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов и расходовании этих средств | не позднее 1 октября 2022 года |
| 3. Голосование и определение результатов выборов |
| 3.1 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее 16 августа 2022 года |
| 3.2 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 9 сентября 2022 года |
| 3.3 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 31 августа 2022 года |
| 3.4 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | 11 сентября 2022 года после 20 часов |
| 3.5 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 3.6 | Проведение итогового заседания ТИК | Не позднее 13 сентября 2022года |
| 3.7 | Выдача заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования |
| 4. Работа с обращениями (жалобами, заявлениями) |
| 4.1 | Прием и регистрация обращений | Незамедлительно после поступления обращения |
| 4.2 | При необходимости – проведение заседания ОИК по рассмотрению жалобы (заявления) с принятием соответствующего решения |  |
| 4.3 | Направление ответа на обращение либо решения ОИК, принятого по результатам рассмотрения жалобы (заявления) |  |